Новгородская область

Администрация Валдайского муниципального района

муниципальное казенное учреждение комитет образования

П Р И К А З

от  10.12.2024                                                                                                                        № 202

Валдай

Об утверждении муниципального

План-графика «Дорожная карта»

по работе со школами с низкими

образовательными результатами

в 2025 году

В соответствии с приказом министерства образования Новгородской области от 24.10.2024 №1385 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, по итогам 2023/2024 учебного года», в целях повышения качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях района с низкими образовательными результатами обучающихся и оказания адресной методической помощи школам с низкими результатами обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый муниципальный План-график «Дорожная карта» по работе со школами с низкими образовательными результатами в 2025 году.

2.Егоровой Е.А., ведущему специалисту комитета образования, Паршиной А.О., ведущему служащему комитета образования, осуществлять контроль реализации мероприятий муниципального План-графика «Дорожная карта» по работе со школами с низкими образовательными результатами в 2025 году (далее – Дорожная карта).

3.Руководителям муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 им.М.Аверина г.Валдай» (далее - МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина») и муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7 д.Ивантеево» (далее - МАОУ «СШ №7 д.Ивантеево»):

3.1.Обеспечить реализацию мероприятий «Дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными результатами в 2025 году.

3.2.Разработать школьный План-график «Дорожная карта» по работе со школами с низкими образовательными результатами в 2025 году и представить в комитет образования в срок до 24 января 2025 года.

4.Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования» Григорьевой Н.А. обеспечить реализацию мероприятий «Дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными результатами в 2025 году в части своей компетенции.

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования                                                             Е.М.Шевченко

С приказом ознакомлены:                                                     ___________________ Н.А. Григорьева

___________________ Е.А. Егорова

___________________ А.О. Паршина

Егорова Елена Анатольевна

2-36-54

РАЗОСЛАТЬ:

1 - дело

2 - ОУ (№1, 7)

1 - Паршиной А.О.

1 - Егоровой Е.А.

1 - ЦОМСО

|  | УТВЕРЖДЕН приказом муниципального казенного учреждения комитета образования Администрации Валдайского муниципального района от 10.12.2024 № 202 |
| --- | --- |

Муниципальный План-график «Дорожная карта»

по работе со школами с низкими образовательными

результатами в 2025 году

Цель:

Создание условий для поддержки школ с низкими образовательными результатами (далее ШНОР), для повышения качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса через совершенствование структуры управления на муниципальном и школьном уровнях.

Задачи:

Организация проведения комплексной диагностики проблем низких результатов или социальных факторов, негативно влияющих на результаты.

Разработка и реализация механизмов поддержки школ, стабильно демонстрирующих низкие образовательные результаты, обеспечение их организационного и информационного сопровождения и мониторинга реализации школьных программ.

Создание условий для обеспечения методического сопровождения программ улучшения результатов в ШНОР, для профессионального развития педагогов, индивидуализации процесса обучения.

Повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в ШНОР через совершенствование структуры управления на муниципальном, школьном уровнях.

Разработка системы муниципального мониторинга для выявления динамики изменений и проведения своевременной корректировки.

| п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение муниципальных координаторов проекта поддержки общеобразовательных учреждений (далее - ОУ), включенных в список школ с низкими образовательными результатами по итогам 2023/2024 учебного года (далее - ШНОР) | комитет образования | до 10.12.2024 | приказ комитета образования о назначении муниципальных координаторов ШНОР |
| 1.2 | Назначение в школах ответственного (координатора) за реализацию мероприятий настоящего Плана-графика «Дорожная карта» по работе со школами с низкими образовательными результатами в 2025 году | МАОУ «СШ №1 им.М.Аверина» г.Валдай, МАОУ «СШ №7 д.Ивантеево» | до 20.12.2024 | приказ о назначении ответственных за реализацию проекта ШНОР |
| 1.3 | Проведение в ОУ, включенных в список ШНОР, анализа причин низких образовательных результатов | ОУ | ноябрь 2024 | информационно-аналитический отчет по каждой ШНОР |
| 1.4 | Анкетирование участников образовательных отношений в ОУ для формирования рисковых профилей школы | ОУ | декабрь 2024 | проведение анкетирования, выявлены рисковые профили ШНОР |
| 1.5 | Участие в совещании РИПР руководителей ОУ и муниципальных координаторов проекта ШНОР | муниципальные координаторы, управленческие команды ОУ | январь 2025 | участие руководителей ОУ в совещании РИПР |
| 1.6 | Совещание с руководителями ОУ по организации работы со школами с низкими образовательными результатами | комитет образования | январь 2025 | участие ОУ в совещании и выполнение решения совещания |
| 1.7 | Индивидуальные собеседования с управленческими командами ОУ, включенных в список ШНОР | комитет образования, ОУ | до 01.02.2025 | определены причины низких образовательных результатов; скорректированы мероприятия адресной поддержки ШНОР |
| 2.Проектировочный этап |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка муниципального плана-графика (дорожной карты) реализации проекта ШНОР с учетом мероприятий ОУ, имеющих низкие образовательные результаты | комитет образования, МБУ «ЦОМСО» | до 10.12.2024 | подготовлен проект муниципаль-ного плана-графика (дорожной карты) по работе со ШНОР |
| 2.2 | Разработка школьных «дорожных карт» по повышению качества образования в ОУ, включенных в список ШНОР | ОУ | до 24.01.2025 | разработаны школьные дорож-ные карты по повышению качества образования |
| 2.3 | Формирование муниципального и школьных информационных ресурсов для поддержки ОУ проекта ШНОР | комитет образования, ОУ | в течение года | раздел «Проект ШНОР» на сайте комитета образования и ОУ |
| 2.4 | Организация консультативного сопровождения деятельности ОУ по вопросам повышения качества образования в ОУ, перехода школы в эффективный режим функционирования | комитет образования, МБУ ЦОМСО», ОУ | в течение года | сформирована эффективная консультативная служба, обеспечивающая поддержку руководителей, педагогов ШНОР |
| 3. Этап реализации |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ШНОР по вопросам повышения качества образования | комитет образования, ОУ | в течение года | участие ОУ в совещаниях; определены основные направления деятельности по управлению качеством образования |
| 3.2 | Участие в вебинарах, семинарах РИПР по основным направлениям проекта ШНОР | комитет образования, ОУ | в течение года | участие в организационных вебинарах РИПР |
| 3.3 | Разработка и размещение на сайте ШНОР концептуальных документов: - концепция развития школы проекта ШНОР; - программа развития школы проекта ШНОР | ОУ | январь-февраль 2025 | размещены концептуальные документы ОУ |
| 3.4 | Мониторинг кадровых потребностей в ОУ | МБУ «ЦОМСО», ОУ | февраль, май, сентябрь 2025 | разработан план обеспечения педагогическими кадрами в ОУ |
| 3.5 | Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов ОУ, в том числе по результатам оценочных процедур | МБУ «ЦОМСО», ОУ | август 2024, январь 2025 | проведено анкетирование, определены профессиональные дефициты педагогов |
| 3.6 | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОУ по проблемам повышения качества образования | МБУ«ЦОМСО», ОУ | август 2024 | изучены потребности педагогов, оформлена заявка на курсовую подготовку |
| 3.7 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (далее ИОМ) и повышение квалификации в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами | МБУ «ЦОМСО», ОУ | январь 2025 | для 100% педагогов школ, имеющих профессиональные дефициты, разработаны ИОМ |
| 3.8 | Повышение квалификации педагогов на базе РИПР, Центра непрерывного повышения педагогического мастерства (далее ЦНППМ) | МБУ«ЦОМСО», ОУ | в течение года | 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации |
| 3.9 | Организация взаимодействия управленческих и профессиональных сообществ (районных методических объединений, творческих групп) по вопросам повышения качества образования в ШНОР | МБУ «ЦОМСО», ОУ | в течение года | включение в планы работы РМО и ШМО вопросов повышения качества образования |
| 3.10 | Разработка и внедрение алгоритма организации дополнительных занятий с обучающимися с низкими образовательными результатами | комитет образования, ОУ | в течение года | внедрен алгоритм организации дополнительных занятий с обучающимися с низкими образовательными результатами |
| 3.11 | Реализация дополнительных образовательных программ по выбору обучающихся | ОУ | в течение года | вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность и программы дополнительного образования |
| 3.12 | Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднения в обучении | ОУ | до 01 января 2025 | уменьшение количества обучающихся «группы риска» |
| 3.13 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | ОУ | январь, сентябрь 2025 | планы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми, детьми с ОВЗ |
| 3.14 | Проведение консультаций для обучающихся, их родителей (законных представителей) по психологическим аспектам подготовки к проведению внешней оценки качества образования (ГИА, ВПР, РПР и т.д.) | ОУ | в течение года | психологическая готовность участников к оценочным процедурам |
| 3.15 | Участие в работе методических мероприятий на базе ЦНППМ («Ассоциация молодых педагогов», «Школа наставничества») с целью сопровождения учителей, испытывающих затруднения в предметной, метапредметной областях знаний. Получение консультационной поддержки педагогическим работникам в ЦНППМ | МБУ «ЦОМСО», ОУ | по заявке ОУ в течение года | школа приняла участие в мероприятиях |
| 3.16 | Участие педагогов в мероприятиях, направленных на развитие профессионального роста педагога (методические встречи, семинары, конференции, мастер-классы, посещение открытых уроков) | комитет образо-вания, МБУ «ЦОМСО», ОУ | по заявке ОУ в течение 2025 года | не менее 90% педагогов приняли участие в мероприятиях |
| 3.17 | Прохождение педагогическими командами ОУ курсов повышения квалификации по программе «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений» | МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина» | с 28.10 по 21.11.2024 | повышение квалификация педагогов ШНОР |
| 3.18 | Внедрение в образовательный процесс ШНОР методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования» | ОУ | в течение учебного года | внедрены методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении |
| 3.19 | Мониторинг предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках проведения всероссийских проверочных работ, ГИА, региональных диагностических работ | комитет образования, ОУ | март-ноябрь 2025 | не менее 80% обучающихся 4-11-х классов приняли участие в мониторинге, подготовлен аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 3.20 | Участие обучающихся 9-х и 11-х классов в региональных тренировочных мероприятиях | комитет образования, ОУ | март-ноябрь 2025 | не менее 80% выпускников 9-х и 11-х классов приняли участие в тренировочных мероприятиях, подготовлен аналитический отчет по результатам |
| 3.21 | Участие в методических вебинарах РИПР для педагогов по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11, в семинарах по формированию функциональной грамотности на уроках | ОУ | апрель-май 2025 | ШНОР приняли участие в вебинарах, семинарах |
| 3.22 | Участие в областных мероприятиях, направленных на формирование позитивного отношения у участников образовательного процесса к проведению процедур оценки качества образования (акции, родительские собрания и др.) | ОУ | в течение года | ШНОР приняла участие не менее чем в двух мероприятиях |
| 3.23 | Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся | комитет образования, ОУ | в течение года | повышение качества профессиональной деятельности, качества образовательных результатов |
| 4. Аналитический этап |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг плана-графика «Дорожная карта» по реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты | комитет образования, МБУ «ЦОМСО», ОУ | июнь, октябрь 2025 | 100% мероприятий муниципальной «дорожной карты» исполнено |
| 4.2 | Анализ динамики показателей качества образования в ШНОР | комитет образования, ОУ | июль, сен-тябрь 2025 | отчет о показателях качества образования в ШНОР |
| 4.3 | Проведение совещания по итогам реализации проекта ШНОР | комитет образования, МБУ ЦОМСО», ОУ | ноябрь 2025 | участие ОУ в совещании и подготовка рекомендаций по итогам реализации проекта ШНОР |