Новгородская область

Администрация Валдайского муниципального района

муниципальное казенное учреждение комитет образования

П Р И К А З

от 02.12.2024                                                                                                                         № 199

Валдай

Об утверждении плана мероприятий

(дорожной карты) по подготовке к

проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программ-
мам основного общего и среднего общего

образования в Валдайском  районе в

2024/2025 учебном году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Валдайском районе в 2024/2025 учебном году (далее Дорожная карта).

2. Ответственным за проведение мероприятий Дорожной карты обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в соответствии с установленными сроками.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Егорову Елену Анатольевну, ведущего специалиста комитета образования, и Паршину Ангелину Олеговну, ведущего служащего комитета образования.

Председатель комитета образования                                                      Е.М. Шевченко

С приказом ознакомлена                              _______________________   Е.А. Егорова

_______________________   А.О. Паршина

Верно

Старший служащий                                                                                            Н.Б. Ларькина

02.12.2024

Егорова Елена Анатольевна

Паршина Ангелина Олеговна

2-36-54

РАЗОСЛАТЬ:

1 - дело

1 - Егоровой Е.А.

1 - Паршиной А.О.

5 - ОУ № 1, 2, 4, 7, Гимназия

|  | Приложение к приказу муниципального казенного учреждения комитета образования Администрации Валдайского муниципального района от 02.12.2024 № 199 |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Валдайском районе в 2024/2025 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения оценочных процедур в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Изучение статистического отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, подготовленного ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» (далее-РИПР) и региональным центром обработки информации Новгородской области (далее – РЦОИ) | в течение года | Комитет образования Администрации муниципального района (далее – комитет образования), общеобразовательные учреждения (далее - ОУ) |
| 2. | Изучение аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, подготовленных РИПР и РЦОИ | В течение года | Комитет образования, ОУ |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях | июль-август 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 4. | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещании руководителей общеобразовательных учреждений | август 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 5. | Подготовка приказа об итогах проведения ГИА в Валдайском муниципальном районе и направление приказа в ОУ | август-сентябрь 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 6. | Подготовка статистических отчетов по итогам проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2024/2025 учебном году | в течение года | Комитет образования, ОУ |
| 7. | Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА на заседаниях районных (школьных) методических объединений | в течение года | ОУ |
| 8. | Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ГИА на заседаниях районных (школьных) методических объединений | в течение года | ОУ |
| 9. | Проведение анализа результатов работы ОУ по подготовке обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем образовании | август 2025 | Комитет образования, ОУ |
| 10. | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании | сентябрь-октябрь 2025 | Комитет образования, ОУ |
| 11. | Анализ результатов итогового сочинения (изложения) по русскому языку | январь-февраль 2025 | Комитет образования, ОУ |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Участие в курсах повышения квалификации учителей, в семинарах, вебинарах по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам с учетом результатов ГИА- 2024 | в течение 2024/2025 учебного года | ОУ |
| 2. | Организация участия в курсах повышения квалификации учителей - предметников, имеющих низкие результаты ГИА | в течение 2024/2025 учебного года | ОУ |
| 3. | Организация проверки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ВПР экспертами муниципальных комиссий | сентябрь-декабрь 2024 года; февраль- май 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 4. | Ознакомление учителей с документами, определяющими структуру КИМ ГИА- 2025 года, демоверсиями КИМ ГИА- 2025 года | в течение года | руководители ОУ |
| 5. | Использование навигатора ФИПИ для подготовки к ЕГЭ 2025 года, в том числе методических рекомендаций ФИПИ по выполнению заданий с подборкой аналогичных тренировочных заданий | ноябрь 2024 года – май 2025 года | ОУ |
| 6. | Просмотр обучающимися видеоконсультаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по подготовке к ЕГЭ 2025 года | 2024/2025 учебный год | руководители ОУ |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2024 года | в течение года | Комитет образования, ОУ |
| 2. | Проведение тренировочных работ по учебным предметам, выбранными обучающимися для сдачи ГИА в 2025 году | в течение года | ОУ |
| 3. | Анализ выявленных проблем в качестве подготовки обучающихся к ГИА и построение групповых/индивидуальных занятий, организация элективных курсов для обучающихся | 2024/2025 учебный год | руководители ОУ |
| 4. | Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами объективной диагностики обучающихся | 2024/2025 учебный год | руководители ОУ |
| 5. | Заседания муниципальных и школьных методических объединений учителей по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение года | руководители МО |
| 6. | Участие в проведении итогового собеседования по русскому языку для родителей, Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», Всероссийской акции «100 баллов для победы» | январь - апрель 2025 года | комитет образования, руководители ОУ |
| 7. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании | в течение года | ОУ |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году: - Об утверждении дорожной карты «Подготовка к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Валдайского муниципального района»; - О назначении ответственного за организацию и проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - О назначении ответственного за организацию работы по защищенному каналу связи при проведении ГИА; - О проведении ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году на территории Валдайского муниципального района; - Об ознакомлении участников ГИА с результатами экзаменов; - Об итогах проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году на территории Валдайского муниципального района | в течение года | Комитет образования |
| 2. | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: - О назначении ответственных за подготовку выпускников 2024/2025 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА – 2025; - О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования региональной информационной системы об участниках ГИА – 2025; - Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году; - О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11; - О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА; - О допуске учащихся 9,11 классов к сдаче ГИА | август 2024 сентябрь 2024 октябрь 2024 ноябрь 2024 февраль 2025 май 2025 года | руководители ОУ |
| 3. | Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | В течение года | ОУ |
| 4. | Оформление журнала регистрации ознакомления учащихся и родителей с инструкциями по проведению ГИА | В течение года | ОУ |
| 5. | Изучение методических рекомендаций, положений, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2025 году | В течение года | Комитет образования, ОУ |
| 6. | Направление педагогических работников и работников общеобразовательных учреждений для проведения ГИА в качестве членов ГЭК, работников пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) | май-июнь 2025 года | ОУ |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Выплата компенсаций лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в том числе заключение договоров, прием заявлений и т.д.) | июнь-июль 2025 года | ОУ |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Направление на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь – апрель 2025 года | ОУ |
| 2. | Обучение на курсах повышения квалификации руководителей ППЭ | февраль – март 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 3. | Обучение на курсах повышения квалификации членов ГЭК | февраль – март 2025 года | ОУ |
| 4. | Участие в обучении лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 на платформе https://edu.rustest.ru/ (ФЦТ) | январь – апрель 2025 года | ОУ |
| 5. | Участие в дистанционном обучении и тестировании лиц, привлекаемых к организации и проведения ГИА-9 (организаторы, руководители ППЭ, технические специалисты, общественные наблюдатели, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ) | январь – март 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 6. | Участие в обучении технических специалистов и специалистов по инструктажу и лабораторным работам, привлекаемым к ГИА-9 (информатика и ИКТ, физика, химия, итоговое собеседование по русскому языку) | январь – май 2025 года | ОУ |
| 7. | Участие в обучении общественных наблюдателей | апрель-май 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 6. Организационное сопровождение проведения ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024/2025 учебном году | в течение года | Комитет образования, ОУ |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов | октябрь 2024 года | Комитет образования, ОУ |
| 3. | Предоставление данных об участниках ГИА-2025 для внесения в региональную информационную систему (далее РИС) | по запросу регионального центра обработки информации (далее РЦОИ) | ОУ |
| 4. | Сбор данных для внесения в РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | по запросу РЦОИ | Комитет образования, ОО |
| 5. | Регистрация участников ГИА-9 | до 1 марта 2025 года | ОУ |
| 6. | Регистрация участников ГИА-11 | с 1 декабря 2024 года по 1 февраля 2025 года | ОУ |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | в соответствии с расписанием | ОУ |
| 8. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов в основной и дополнительные сроки | в соответствии с расписанием | ОУ |
| 9. | Участие в проведении федеральных тренировочных тестирований | октябрь 2024 года – май 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 10. | Установка специального программного обеспечения – CCTV-приложение (CCTV-клиент) | апрель 2025 | ППЭ |
| 11. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, регистрацию средств подавления сигналов подвижной связи | февраль – май 2025 года | Комитет образования, |
| 12. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | май 2025 года | ППЭ |
| 13. | Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, для которых необходимо создание специальных условий при проведении экзаменов | октябрь 2024 года | Комитет образования, ОУ |
| 14. | Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | сентябрь 2024 года | ОУ |
| 15. | Направление лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на комиссию ПМПК для получения заключения на создание условий в ППЭ при проведении экзаменов | октябрь-ноябрь 2024 года | ОУ |
| 16. | Сбор информации в РИС об обучающихся ОУ, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | до 01 февраля 2025 года, до 01 марта 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 17 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль – июнь 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 18 | Привлечение граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | декабрь 2024 года, февраль, май-июнь 2025 года | Комитет образования, ОУ |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению проведения ГИА |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов комитета образования, ОУ | в течение года | Комитет образования, ОУ |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Комитет образования, ОУ |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | в течение года | Комитет образования, ОУ |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах ОУ | в течение года | Комитет образования |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2024 года, май 2025 года | ОУ |
| 6. | Организация психологической подготовки участников ГИА-9 и ГИА-11 к экзаменам | в течение года | ОУ, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ЦППМС) |
| 7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение года | ЦППМС, ОУ |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | в течение года | Комитет образования |